1/1. sz. melléklet

A helyi rendeletalkotás feladatterve

|  | # Folyamat | Módszer, forma | Határidő, időszak | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kezdeményezés | Felkérés, igény, javaslat | 0 nap | Polgármester, testület, jegyző stb. |
| 2. | Előzetes szükségességi vizsgálat | Kérdőív, felmérés, egyeztetés | + 7 nap | Előkészítő munkatárs |
| 3. | Előkészítésért felelősök kijelölése | Kijelölés | + 3 nap | Jegyző |
| 4. | Szabályozási célok meghatározása | Szabályozási koncepció (tisztségviselők vagy bizottságok, vagy testület) | + 14 nap | Polgármester, testület |
| 5. | Anyaggyűjtés | Helyszíni bejárás, adatgyűjtés, egyeztetés, modellezés, jogszabályok elemzése, lehetőségek költség-haszon elemzés, lakossági fórum | + 20 nap | Előkészítő munkatárs |
| 6. | Rendelet-tervezet készítése | Írásos tervezet, indokolással | + 30 nap | Előkészítő munkatárs |
| 7. | Véleményezés, egyeztetés | Véleményezési, egyeztetési eljárás tisztségviselők, bizottságok, lakossági fórum, civil szervezetek, hatóságok | + 45 nap | Előkészítő munkatárs |
| 8. | Tervezet véglegesítése, előterjesztés elkészítése, kiküldése | Vélemények összegzése, írásos előterjesztés, törvényességi felül-vizsgálat, kiküldés SZMSZ szerint | + 55 nap | Jegyző, előkészítő munkatárs |
| 9. | Testület elé terjesztés | Testületi tárgyalás | + 65 nap | Polgármester |
| 10. | Kihirdetés, közzététel | SZMSZ szerint, média | + 80 nap | Jegyző |
| 11. | Utólagos hatásossági vizsgálat | Költségelemzés, jogalkalmazási problémák, tapasztalatok áttekintése | + 6-12 hónap | Előkészítő munkatárs |