költségvetés tervezésének ütemezése

|  | # Feladat # ütemezése |  | # Feladat megnevezése |  |  | # Felelős |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Előző év augusztus |  | A költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése | jegyző |  |  |
|  |  | augusztus - október |  | A ciklusra vonatkozó koncepciók, programok, tervek végrehajtásának értékelése, a költségvetési évre javasolt feladatok, programok megfogalmazása | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | októberig |  | Költségvetéshez kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások, mutatószámok felülvizsgálata, pontosítása, rögzítése | hivatal |  |  |
|  |  | októberig |  | Adatok, mutatószámok kimutatása, összesítése | hivatal |  |  |
|  |  | októberig |  | Az önkormányzati bevételi források és az önkormányzati, hivatali, intézményi feladatok számbavétele, a prioritások kialakítása | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | október |  | Javaslatok a költségvetési koncepcióhoz | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | november |  | A költségvetési koncepció tervezetének elkészítése, egyeztetések, a koncepció elfogadása | jegyző polgármester képviselő-testület |  |  |
|  |  | október - november |  | Előirányzatok kijelölése, kimutatása | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | november - december |  | Tervezési lapok kidolgozása, egyeztetése, felülvizsgálata | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | november |  | Költségvetés tervezésével kapcsolatos intézményi feladatok kijelölése | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | december |  | Költségvetési rendelettervezet elkészítése, javaslat a végrehajtásra vonatkozó döntésekre | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | december - január |  | Tervezési lapok felülvizsgálata, egyeztetése | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | december - január |  | Intézményi költségvetések egyeztetése | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | december - január |  | Vagyonkimutatás és mérleg készítése, a több éves kihatással járó döntések bemutatása | hivatal |  |  |
|  |  | december - február |  | Egyeztetése – hivatali, tisztségviselői, intézményi, érdekképviseleti stb. | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | február |  | Költségvetési javaslat, előterjesztés elkészítése | jegyző hivatal |  |  |
|  |  | február |  | A költségvetés előterjesztése, elfogadása | polgármester képviselő-testület |  |  |
|  |  | március |  | A Kormány tájékoztatása | hivatal |  |  |